2015年东南大学电子学院与日本早稻田大学IPS学院

本科生联合培养项目工作计划

| 时 间 | 工作计划 | 具体事宜 |
| --- | --- | --- |
| 2015年3月中旬 | 前期宣传 | （1）、约稿。邀请我院在日本交流的学生，每人写一篇关于本联合培养项目的感想（包括学习，生活等各方面），分期放在学院主页、电子学院人人网、《电子之光》杂志等媒体上，进行宣传。 （2）、宣传会。计划在3月中旬，针对12级的同学开一个本联合培养项目的宣讲会，邀请仲院长在宣讲会上发言，介绍本项目的具体情况、流程，及其它一些注意事项。另外，邀请几位11级参加过早稻田会议的学生讲一些参加会议的感受（针对本项目）！ |
| 2015年3月下旬 | 报名申请 | （1）、预申请本项目的学生与自己的家人进行沟通，家长签署同意书（表格利用去年的表格）。 （2）、预申请本项目的学生向辅导员递交学院申请表。 （3）、辅导员与申请本项目的学生家长一一电话确认。 |
| 2015年4月上旬 | 成员选拔 | 针对申请本项目的学生进行选拔，选拔依据： （1）、学生的学院申请表。 （2）、辅导员对学生的了解。 （3）、如申请的学生较多，可以加入面试环节。 （4）、此过程可以邀请日方共同参与，把电子版的学院申请表发给日方。 （5）、其它方式。 |
| 2015年4月下旬 | 填写申请表格 | 选拔出的学生在学院的指导下填写日本方面寄过来的正式申请表。 （1）、可以参考11级同学填写过的申请表。 （2）、可以咨询目前在日本的同学。 |
| 2015年5月上旬 | 申请表格寄出，办理相关剩余事宜 | 选拔出的学生向日方寄出正式申请表，并且办理关于本联合培养项目有相关剩余事宜。 |

（注：本工作计划将按照日方的时间安排进行适当的变动）